## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data: |  | Atualização
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  | AGOSTO/2020 |  | 2026-07-31 01:20
Endereço: |  |  | Área (m²):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  | 16.86
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 2020-08-15 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16244.7537 | 3.391%
1.1 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M | M2 | 7.48 | 310.3478 | 2321.4015 | 0.4846%
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40 | 115.94 | 4637.6 | 0.9681%
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 16.67 | 1333.6 | 0.2784%
1.4 | COMPOSIÇÃO | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND | 1 | 1538.1579 | 1538.1579 | 0.3211%
1.5 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 13.8 | 414.75 | 5723.55 | 1.195%
1.6 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 9.555 | 72.26 | 690.4443 | 0.1441%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 83913.34 | 17.52%
2.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) | MÊS | 4 | 9144.18 | 36576.72 | 7.635%
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 5071.11 | 20284.44 | 4.234%
2.3 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4027.24 | 16108.96 | 3.363%
2.4 | DNIT/ MAIO 2020 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 807.56 | 3230.24 | 0.6743%
2.5 | 00041805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MÊS | 2 | 300 | 600 | 0.1253%
2.6 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 9 | 12 | 108 | 0.02255% | PARA RETIRADA DE 1 REFLETOR, RETIRADA DE 1 CONDENSADORA, RELOCAÇÃO DE 1 CONDENSADORA. TOLDO NA FACHADA E SERVIÇOS EXTRAS. CONSIDEREI LOCAÇÃO DE 3 METROS POR 3 MESES. MONTAGEM E DESMONTAGEM (3 metros+3 metros+2metros + 2metros x 4 vezes) PARA SERVIÇOS DE FACHADA E OUTROS SERVIÇOS QUE PRECISE
2.7 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 16 | 21.69 | 347.04 | 0.07245%
2.8 | I09731 | ALUGUEL DE GUINCHO VELOX ( FOGUETINHO ) | MÊS | 2 | 781.79 | 1563.58 | 0.3264%
2.9 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 4 | 715 | 2860 | 0.597%
2.10 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 4 | 558.59 | 2234.36 | 0.4664%
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 3694.988 | 0.7713%
3.1 | S04942 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12.01 | 13.68 | 164.2968 | 0.0343%
3.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1.03 | 44.15 | 45.4745 | 0.009493%
3.3 | S08038 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2.1975 | 28.64 | 62.9364 | 0.01314%
3.4 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO L=2,04M | M2 | 8.16 | 70.692 | 576.8467 | 0.1204%
3.5 | S00023 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DIVILUX OU SIMILAR | M2 | 19.32 | 11.99 | 231.6468 | 0.04836%
3.6 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE PORTA DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX - 0,90X2,10M PARA REAPROVEITAMENTO | UND | 2 | 16.305 | 32.61 | 0.006807%
3.7 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.03 | 1.66 | 1.7098 | 0.0003569%
3.8 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE CONDENSADORA | UND | 1 | 20.035 | 20.035 | 0.004182%
3.9 | S 00013 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (piso tátil) | M3 | 0.0207 | 191.64 | 3.9669 | 0.0008281%
3.10 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- reaproveitamento de 50% do material | M2 | 5.57 | 13.94 | 77.6458 | 0.01621%
3.11 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS | M3 | 4.734 | 28.9174 | 136.8952 | 0.02858%
3.12 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6.1542 | 21.92 | 134.9001 | 0.02816%
3.13 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 123.084 | 1.75 | 215.397 | 0.04496%
3.14 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE REFLETOR ( refletor existente na fachada) | UND | 1 | 5.667 | 5.667 | 0.001183%
|  | RELOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA FACHADA E DA SALA DO 1º PAVIMENTO ( 1 tomada e 1 interruptor) |  |  |  | 0 | 0%
3.15 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 24.25 | 776 | 0.162%
3.16 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 18.89 | 1208.96 | 0.2524%
4 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 116747.0322 | 24.37%
|  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | S00050 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 11.005 | 6.38 | 70.2119 | 0.01466%
4.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | M3 | 21.32 | 125.86 | 2683.3352 | 0.5602%
4.3 | COMPOSIÇÃO | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. | M | 156 | 271.9642 | 42426.4099 | 8.857%
4.4 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS ATÉ 40 CM | UND | 12 | 22.59 | 271.08 | 0.05659%
4.5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 6.92 | 39.98 | 276.6616 | 0.05775% |  | 4342.5
4.6 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 | M2 | 14.92 | 14.41 | 214.9972 | 0.04488%
4.7 | COMPOSIÇÃO | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 14.34 | 9.836 | 141.0482 | 0.02944%
4.8 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 11.005 | 6.309 | 69.4305 | 0.01449%
4.9 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 18.73 | 28.9174 | 541.6238 | 0.1131%
4.10 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 18.73 | 21.92 | 410.5616 | 0.08571%
4.11 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 374.6 | 1.75 | 655.55 | 0.1368%
4.12 | S00080 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | M2 | 14.34 | 72.75 | 1043.235 | 0.2178%
4.13 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.4 | 12.05 | 77.12 | 0.0161%
4.14 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 575.06 | 10.54 | 6061.1324 | 1.265%
4.15 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.2 | 9.3 | 20.46 | 0.004271%
4.16 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 360.4 | 8 | 2883.2 | 0.6019%
4.17 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1893.94 | 6.57 | 12443.1858 | 2.598%
4.18 | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107.8 | 6.43 | 693.154 | 0.1447%
4.19 | 00034479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 15.438 | 362.76 | 5600.2889 | 1.169%
4.20 | COMPOSIÇÃO | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 15.438 | 115.1355 | 1777.4618 | 0.371%
4.21 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 15.438 | 35.3575 | 545.8491 | 0.1139%
|  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0%
|  | PILARES |  |  |  | 0 | 0%
4.22 | 92414 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | 59.49 | 104.71 | 6229.1979 | 1.3%
4.23 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 4.06 | 429.677 | 1744.4887 | 0.3642%
4.24 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 4.06 | 35.3575 | 143.5514 | 0.02997%
4.25 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116.8 | 9.5 | 1109.6 | 0.2316%
4.26 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 208.8 | 6.15 | 1284.12 | 0.2681%
4.27 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 94 | 5.69 | 534.86 | 0.1117%
4.28 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 302 | 6.25 | 1887.5 | 0.394%
|  | LAJES |  |  |  | 0 | 0%
4.29 | 92507 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 17MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | 10.22 | 71.82 | 734.0004 | 0.1532%
4.30 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 2.18 | 426.7123 | 930.2328 | 0.1942%
4.31 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 2.18 | 35.3575 | 77.0794 | 0.01609%
4.32 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 166 | 7.74 | 1284.84 | 0.2682%
|  | VIGAS |  |  |  | 0 | 0%
4.33 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 104.76 | 118.47 | 12410.9172 | 2.591%
4.34 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 9.221 | 426.7123 | 3934.7139 | 0.8214%
4.35 | COMPOSIÇÃO | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 9.221 | 35.3575 | 326.0315 | 0.06806%
4.36 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 83.7 | 10.7 | 895.59 | 0.187%
4.37 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150.2 | 9.5 | 1426.9 | 0.2979%
4.38 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.8 | 8.53 | 66.534 | 0.01389%
4.39 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 126.8 | 6.15 | 779.82 | 0.1628%
4.40 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.6 | 5.69 | 139.974 | 0.02922%
4.41 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116 | 6.25 | 725 | 0.1513%
|  | VIGAS DE AÇO |  |  |  | 0 | 0%
4.42 | S02853 | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO (PERFIL METÁLICO CONFORME PROJETO) | KG | 73.5053 | 16 | 1176.084 | 0.2455%
5 |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  | 6473.4306 | 1.351%
5.1 | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70.01 | 59.6 | 4172.596 | 0.871%
5.2 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL | M3 | 0.27 | 723.3 | 195.291 | 0.04077%
5.3 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.07 | 26.18 | 185.0926 | 0.03864%
5.4 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.63 | 25.78 | 170.9214 | 0.03568%
5.5 | 00013360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT- COLOCADA | M2 | 15.02 | 116.48 | 1749.5296 | 0.3652%
6 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 10522.3101 | 2.197%
INTERNO
6.1 | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 111.9 | 4.5 | 503.55 | 0.1051%
6.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 111.9 | 30.31 | 3391.689 | 0.708%
6.3 | 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 111.9 | 11.85 | 1326.015 | 0.2768%
6.4 | S01934 | MOLDURA DO ELEVADOR - REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 1.57 | 293.2 | 460.324 | 0.09609%
FACHADA
6.5 | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 104.78 | 5.78 | 605.6284 | 0.1264%
6.6 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 104.78 | 30.31 | 3175.8818 | 0.663%
6.7 | COMPOSIÇÃO | JUNTA DE 2CM PREENCHIDA COM MASTIQUE PRETO | M | 34.64 | 30.578 | 1059.2219 | 0.2211%
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3510.3345 | 0.7328%
7.1 | COMPOSIÇÃO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 6.64 | 10.801 | 71.7186 | 0.01497%
7.2 | 98671 | PISO EM GRANITO CINZA APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018- CINZA CORUMBÁ | M2 | 6.64 | 275.39 | 1828.5896 | 0.3817%
7.3 | S11088 | PERFIL ALUMÍNIO U 22,0MM X 1,90MM X 0,320KG/M- soleira | M | 6 | 24.03 | 144.18 | 0.0301%
7.4 | S04639 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA, L = 22 CM, E = 2 CM | M | 1.3 | 82.66 | 107.458 | 0.02243%
7.5 | S02253 | RODAPÉ EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 9.9 | 41.19 | 407.781 | 0.08512%
7.6 | S7323 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 1.25 | 269.82 | 337.275 | 0.07041%
7.7 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 1.13 | 86.5485 | 97.7998 | 0.02042%
7.8 | COMPOSIÇÃO | ACABAMENTO EM PERFIL NEGATICO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO "L" 3X3CM CONFORME PROJETO | M | 9.16 | 35.9975 | 329.7371 | 0.06883%
7.9 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM COM 50% DE REAPROVEITAMENTO DE PISO RETIRADO | M2 | 5.57 | 33.3564 | 185.7953 | 0.03879%
8 |  | FORRO |  |  |  | 310.7492 | 0.06487%
8.1 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. | M2 | 6.15 | 36.28 | 223.122 | 0.04658%
8.2 | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017- negativo em forro de gesso conforme projeto | M | 18.54 | 2.36 | 43.7544 | 0.009134%
8.3 | COMPOSIÇÃO | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 1.03 | 42.595 | 43.8728 | 0.009159%
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 13729.2132 | 2.866%
9.1 | S12333 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXIM-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO- LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR- 0,97X(1,00M+0,60M) | M2 | 4.656 | 436.48 | 2032.2509 | 0.4242%
9.2 | S12333 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXIM-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO- LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR- 1,36X(1,00M+0,60M) | M2 | 4.352 | 436.48 | 1899.561 | 0.3965%
9.3 | S12333 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, FIXO, EXCLUSIVE VIDRO- LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR- 0,97X(1,00M+0,60M) | M2 | 6.208 | 436.48 | 2709.6678 | 0.5656%
9.4 | S12333 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, FIXO, EXCLUSIVE VIDRO- LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR- 0,94X(1,00M+0,60M) | M2 | 3.008 | 436.48 | 1312.9318 | 0.2741%
9.5 | S12333 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO- LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR- 1,22X(2,10M+0,60M) | M2 | 3.294 | 436.48 | 1437.7651 | 0.3001%
9.6 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 21.518 | 177.31 | 3815.3566 | 0.7965%
9.7 | S08228 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM- L=23CM, CONFORME PROJETO | M2 | 2.6197 | 194.82 | 510.37 | 0.1065%
9.8 | S09253 | ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA | UND | 1 | 11.31 | 11.31 | 0.002361%
10 |  | COBERTURA |  |  |  | 1400.5896 | 0.2924%
10.1 | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | M2 | 12.83 | 41.12 | 527.5696 | 0.1101%
10.2 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMÃOS | M2 | 12.83 | 42.37 | 543.6071 | 0.1135%
10.3 | S08637 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 8.3 | 33.17 | 275.311 | 0.05747%
10.4 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 50MM (EXTRAVASOR) | M | 1 | 54.1019 | 54.1019 | 0.01129%
11 |  | PINTURA |  |  |  | 5639.6184 | 1.177%
|  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0%
11.1 | S07725 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 17.11 | 5.22 | 89.3142 | 0.01864%
11.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 104.78 | 2.19 | 229.4682 | 0.0479%
11.3 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 104.78 | 14.24 | 1492.0672 | 0.3115%
11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 121.89 | 11.7 | 1426.113 | 0.2977%
|  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 0 | 0%
11.5 | S07725 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 36.2 | 5.22 | 188.964 | 0.03945%
11.6 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 28.96 | 2.19 | 63.4224 | 0.01324%
11.7 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 28.96 | 14.24 | 412.3904 | 0.08609%
11.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 65.16 | 11.7 | 762.372 | 0.1591%
11.9 | S 02322 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)- poço do elevador | M2 | 80.25 | 9.82 | 788.055 | 0.1645%
|  | TETO |  |  |  | 0 | 0%
11.10 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 6.15 | 2.58 | 15.867 | 0.003312%
11.11 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 6.15 | 17.53 | 107.8095 | 0.02251%
11.12 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M2 | 6.15 | 10.37 | 63.7755 | 0.01331%
12 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 962.65 | 0.201%
12.1 | S 08765 | DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TETO( evaporadora e condensadora) | UND | 1 | 559.75 | 559.75 | 0.1168% | o split teto da sala do 1º pavimento e a condensadora dupla da fachada
12.2 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 | 11.88 | 118.8 | 0.0248% | estimativa de 10 m
12.3 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 24.84 | 248.4 | 0.05185%
12.4 | S02483 | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | 10 | 3.57 | 35.7 | 0.007452%
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 10781.8936 | 2.251%
13.1 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015- PRETO | M | 180 | 16.92 | 3045.6 | 0.6358%
13.2 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -AZUL CLARO | M | 60 | 16.92 | 1015.2 | 0.2119%
13.3 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 60 | 16.92 | 1015.2 | 0.2119%
13.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201- FAB. PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5MM2 VERMELHO | M | 60 | 2.87 | 172.2 | 0.03595%
13.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201- FAB. PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5MM2 AZUL CLARO | M | 60 | 2.87 | 172.2 | 0.03595%
13.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201- FAB. PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5MM2 VERDE | M | 60 | 2.87 | 172.2 | 0.03595%
13.7 | S08006 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 1.39 | 11.12 | 0.002321%
13.8 | S07922 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 2.7 | 27 | 0.005636%
13.9 | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 10 | 0.94 | 9.4 | 0.001962%
13.10 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR COMPLETO CONFORME ESPECIF. TECNICA - GABINETE METALICO IP54 600X400MM COM PORTA E DISPOSITIVO DE FECHO RAPIDO, PLACA DE MONTAGEM E BARRAMENTO TRIFASICO ( 3FASES/NEUTRO/TERRA) CAPACIDADE 100A (L=2 METROS). INCLUSIVE: 1CHAVE FUSIVEL NH 63 A TRIFASICA, 3 FUSÍVEIS NH 50 A RETARDADO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A DIN CURVA B | UND | 1 | 703.16 | 703.16 | 0.1468%
13.11 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 10kA (para instalação no QGBT do predio) | UND | 1 | 241.256 | 241.256 | 0.05036%
13.12 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (para instalação no QD do térreo) | UND | 1 | 10.65 | 10.65 | 0.002223%
13.13 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE ALUMINIO 20X20X10CM | UND | 10 | 84.034 | 840.34 | 0.1754%
13.14 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 10 | 29.07 | 290.7 | 0.06068%
13.15 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 22.38 | 1342.8 | 0.2803%
13.16 | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 20 | 20.01 | 400.2 | 0.08354% | CONSIDEREI 1 A CADA 3 METROS
13.17 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO INCLUSIVE ABRAÇADEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 60 | 8.71 | 522.6 | 0.1091%
13.18 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 20 | 5.31 | 106.2 | 0.02217% | CONSIDEREI 1 A CADA 3 METROS
13.19 | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M | UND | 2 | 65 | 130 | 0.02714%
13.20 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 18.0378 | 270.5676 | 0.05648%
13.21 | S11304 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4, PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 2.42 | 36.3 | 0.007578%
13.22 | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UND | 100 | 0.17 | 17 | 0.003549%
13.23 | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO | UND | 200 | 1.15 | 230 | 0.04801%
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 311.46 | 0.06502%
14.1 | S07320 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM PVC (PS), DIM: 23 X 15 CM | UND | 3 | 103.82 | 311.46 | 0.06502%
15 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 8764.1255 | 1.83%
15.1 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9.555 | 2.63 | 25.1297 | 0.005246%
15.2 | 97637 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 | 2.63 | 19.6724 | 0.004107%
15.3 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 115.94 | 4637.6 | 0.9681%
15.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 16.67 | 1333.6 | 0.2784%
15.5 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 30 | 28.9174 | 867.5235 | 0.1811%
15.6 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 30 | 21.92 | 657.6 | 0.1373%
15.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 600 | 1.75 | 1050 | 0.2192%
15.8 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 100 | 1.73 | 173 | 0.03611%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 283006.4886 | 59.08% | 283006.4886
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 70751.6222 | 14.77% |  | 81.62%
16 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0% |  | 18.38%
16.1 | COTAÇÃO ATLAS SCHINDLER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 3 PARADAS, CAPACIDADE 8 PESSOAS,SEM CASA DE MÁQUINAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UND | 1 | 108000 | 108000 | 22.55% |  | 100%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 108000 | 22.55%
|  |  |  | B.D.I.: | 16% | 17280 | 3.607%
[5 empty] | TOTAL: | 479038.1108
Observações:
Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 15/08/2020
Preços Orse: Data Referência Maio/2020
Salvador, 21 de Agosto de 2020
Note on E94: daniela chaoui: perda de 5%

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  |  | AGOSTO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  |  | 16.86 |  | 2026-07-31 01:20
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.87
|  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.91
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.15
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.03
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.24
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.67
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.91
|  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.45
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 36.32
|  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31.88
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.25
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.89
|  | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.4
|  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.64
|  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31.88
|  | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.33
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.08 | 4.08
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 4.99 | 19.96
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.73 | 1.1803
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.87 | 23.87
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.67 | 33.34
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 291.75 | 2.9175
[6 empty] | total: | 310.3478
1.4 |  | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13333 | 54.05 | 7.2067
| INSUMO | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2 | 26.21 | 52.42
| INSUMO | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3 | 7.2 | 21.6
| INSUMO | 937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 5.24 | 141.48
| INSUMO | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 160 | 160
| INSUMO | 1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 2 | 86.99 | 173.98
| INSUMO | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8 | 3.73 | 29.84
| INSUMO | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 0.98 | 3.92
| INSUMO | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 62.43 | 62.43
| INSUMO | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8 | 4.1 | 32.8
| INSUMO | 2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | 7.96 | 56.22 | 447.5112
| INSUMO | 3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 43.73 | 43.73
| INSUMO | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 5.38 | 10.76
| INSUMO | 11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 2 | 7.07 | 14.14
| INSUMO | 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 2.78 | 5.56
| INSUMO | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.98 | 1.96
| INSUMO | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.73 | 1.46
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 24.25 | 194
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.67 | 133.36
[6 empty] | total: | 1538.1579
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.4 |  |  | RETIRADA DE COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO L=2,04M | M2 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1 | 17.99 | 17.99
| COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 23.87 | 31.031 | base da mão de obra para retirada do policarbonato-12792/ORSE-Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 16.67 | 21.671
[6 empty] | total: | 70.692
3.8 |  | BASE 12376/ORSE | RETIRADA DE CONDENSADORA EM FACHADA | UND | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.4 | 11.7
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.67 | 8.335
[6 empty] | total: | 20.035
3.3 |  | BASE 08739/ORSE | RETIRADA DE REFLETOR EM FACHADA | UND | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.89 | 5.667
[6 empty] | total: | 5.667
3.6 |  | BASE 09253/ORSE | RETIRADA DE PORTA DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.88 | 7.97
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.67 | 8.335
[6 empty] | total: | 16.305
3.11 |  | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7347 | 16.67 | 28.9174
[6 empty] | total: | 28.9174
3.13 |  | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01042 | 108.65 | 1.1321
| COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0026 | 40.27 | 0.1047
[6 empty] | total: | 1.2368
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.7 |  | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 7.92 | 3.168
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.67 | 6.668
[6 empty] | total: | 9.836
4.8 |  | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1.1 | 1.13 | 1.243
| COMPOSICAO | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.33 | 5.066
[6 empty] | total: | 6.309
4.3 |  | 96177 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.039 | 32.51 | 1.2679
| COMPOSICAO | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.178 | 3.14 | 0.55892
| INSUMO | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0.0083 | 9.62 | 0.079846
| INSUMO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 0.158 | 15.51 | 2.4506
| INSUMO | 41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) (COLETADO CAIXA) | M | 0.0002 | 1807.05 | 0.36141
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.651 | 16.67 | 10.8522
| COMPOSICAO | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.023 | 14.57 | 0.33511
| COMPOSICAO | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.194 | 4.81 | 0.93314
| COMPOSICAO | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.062 | 8.85 | 0.5487
| COMPOSICAO | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.155 | 0.53 | 0.08215
| COMPOSICAO | 95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | 0.143 | 624.11 | 89.2477
| COMPOSICAO | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | 15.536 | 6.64 | 103.159
| COMPOSICAO | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 0.768 | 10.28 | 7.895
| COMPOSICAO | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 0.217 | 133.02 | 28.8653
| COMPOSICAO | 96302 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0.106 | 75.85 | 8.0401
| COMPOSICAO | 96303 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 0.111 | 155.38 | 17.2472
| COMPOSICAO | 96308 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0.209 | 0.14 | 0.02926
| COMPOSICAO | 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 0.008 | 1.32 | 0.01056
[6 empty] | total: | 271.9642
4.20 |  | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 24.03 | 39.6495
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 16.67 | 75.015
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.57 | 0.471
[6 empty] | total: | 115.1355
4.21 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | S12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 1 | 14 | 14
| INSUMO | S04815 | ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST | UND | 0.16667 | 76.74 | 12.79
| COMPOSIÇÃO | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA) | H | 0.25 | 34.27 | 8.5675
[6 empty] | total: | 35.3575
4.23 |  | BASE 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 23.87 | 4.7501
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 24.03 | 4.782
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.192 | 16.67 | 19.8706
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.068 | 1.57 | 0.10676
| COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0.33 | 0.04323
| INSUMO | 34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 362.76 | 400.1243
[6 empty] | total: | 429.677
4.30 |  | BASE 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 23.87 | 2.2438
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.565 | 24.03 | 13.577
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.638 | 16.67 | 10.6355
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.056 | 1.57 | 0.08792
| COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.133 | 0.33 | 0.04389
| INSUMO | 34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 362.76 | 400.1243
[6 empty] | total: | 426.7123
REVESTIMENTO
6.7 |  | BASE C3732 | JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2CM PREENHIDA COM MASTIQUE PRETO | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.03 | 9.612
| INSUMO | I 02866 | MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO COM 300ML | L | 0.2 | 104.83 | 20.966
[6 empty] | total: | 30.578
PAVIMENTAÇÃO
7.1 |  | 40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL | composição de janeiro de 2020 do sinapi
| INSUMO | 134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 0.15 | 1.17 | 0.1755
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.15 | 0.55 | 0.0825
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.03 | 7.209
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.67 | 3.334
[6 empty] | total: | 10.801
7.7 |  | BASE 09417/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | I 02540 | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | KG | 0.52 | 3.5 | 1.82
| INSUMO | I 02684 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | KG | 4 | 1 | 4
| INSUMO | I 09758 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL | M2 | 1.05 | 46.39 | 48.7095
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.03 | 12.015
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 16.67 | 20.004
[6 empty] | total: | 86.5485
7.8 |  | BASE 05049/ORSE | ACABAMENTO EM PERFIL NEGATICO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO "L" 3X3CM CONFORME PROJETO | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.03 | 6.0075
| INSUMO | 588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | 1.05 | 27.8 | 29.19
| INSUMO | I 02682 | PARAFUSO C/ BUCHA S-6 | UND | 8 | 0.1 | 0.8
[6 empty] | total: | 35.9975
7.9 |  | BASE 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM COM 50% DE REAPROVEITAMENTO DE PISO RETIRADO | M2 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 80 | 4.544
| INSUMO | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 0.5087 | 40.17 | 20.4345
| INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 57.19 | 0.36602
| COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1853 | 24.64 | 4.5658
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1853 | 16.67 | 3.089
| COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 7.04 | 0.03872
| COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0872 | 0.38 | 0.033136
| COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 16.56 | 0.22356
| COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0792 | 0.78 | 0.061776
[6 empty] | total: | 33.3564
FORRO
8.3 |  | BASE 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.0326 | 21.64 | 22.3455
| INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0221 | 14.52 | 0.32089
| INSUMO | 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0333 | 24.89 | 0.82884
| INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0711 | 14.31 | 1.0174
| COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5672 | 31.88 | 18.0823
[6 empty] | total: | 42.595
COBERTURA
10.4 |  | BASE 04963/ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 50MM (EXTRAVASOR) | M | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | I 02980 | TUBO DE AÇO INOX 50MM | M | 1.05 | 13.25 | 13.9125
| COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.03 | 7.209
| COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.91 | 4.782
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.67 | 8.335
| COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 36.32 | 7.264
| INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.44 | 26 | 11.44
| COMPOSIÇÃO | S 01903 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.0033 | 351.33 | 1.1594
[6 empty] | total: | 54.1019
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.10 |  | BASE 00487/ORSE | QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR COMPLETO CONFORME ESPECIF. TECNICA - GABINETE METALICO IP54 600X400MM COM PORTA E DISPOSITIVO DE FECHO RAPIDO, PLACA DE MONTAGEM E BARRAMENTO TRIFASICO ( 3FASES/NEUTRO/TERRA) CAPACIDADE 100A (L=2 METROS). INCLUSIVE: 1CHAVE FUSIVEL NH 63 A TRIFASICA, 3 FUSÍVEIS NH 50 A RETARDADO, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A DIN CURVA B | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.25 | 36.375
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.89 | 28.335
| INSUMO | COTAÇÃO TOTALQUADROS | Q-ELE- 01 SECCIONADORA 100A 3P NH-000 3NP40100CH01 SIEMENS, 1,00 QUADRO 60X40X20CM IP54 CHAPA ACO CZ RALL-7032 1,00 DISJUNTOR 1P 20A C MDW-C20 WEG 3,00 FUSIVEL NH-00 50A LUKMA | UND | 1 | 638.45 | 638.45
[6 empty] | total: | 703.16
13.11 |  | BASE 74130/5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 10kA | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.25 | 9.7
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.89 | 7.556
| INSUMO | COTAÇÃO ALFA PAINÉIS | DISJUNTOR 3P CX. MOLDADA 63A 10KA MOD. DWP63L-63-3 FAB. WEG | UND | 1 | 224 | 224
[6 empty] | total: | 241.256
13.13 |  | BASE 11751/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20X20X10CM | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.25 | 14.55
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.89 | 11.334
| INSUMO | I 04923 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20 X 20 X 10 CM | UND | 1 | 58.15 | 58.15
[6 empty] | total: | 84.034
13.20 |  | BASE 11303/ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 18.89 | 1.0578
| INSUMO | 2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UND | 1 | 16.98 | 16.98
[6 empty] | total: | 18.0378

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  |  | AGOSTO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  |  | 16.86 |  | 479038.1108 |  |  | 28412.6993 |  |  |  | 4 | l.d.i.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  |  | l.d.i.: | 16%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 16244.7537 | 4.239% | 4061.1884 | 20305.9421 | 100% | 20305.9421 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 30 | 144882.8106 | 30.24%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3694.988 | 0.9642% | 923.747 | 4618.735 | 100% | 4618.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 60 | 148752.3319 | 61.3%
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 116747.0322 | 30.46% | 29186.758 | 145933.7902 | 60% | 87560.2741 | 40% | 58373.5161 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 90 | 108027.1159 | 83.85%
5 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 6473.4306 | 1.689% | 1618.3576 | 8091.7882 | 0% | 0 | 70% | 5664.2518 | 30% | 2427.5365 |  | 0 |  |  | 100% | 120 | 77375.8524 | 100%
6 | REVESTIMENTO | 10522.3101 | 2.746% | 2630.5775 | 13152.8877 | 0% | 0 | 50% | 6576.4438 | 50% | 6576.4438 |  | 0 |  |  | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 3510.3345 | 0.916% | 877.5836 | 4387.9181 | 0% | 0 | 30% | 1316.3754 | 70% | 3071.5427 |  | 0 |  |  | 100%
8 | FORRO | 310.7492 | 0.08109% | 77.6873 | 388.4365 |  | 0 |  | 0 | 100% | 388.4365 |  | 0 |  |  | 100%
9 | ESQUADRIAS | 13729.2132 | 3.582% | 3432.3033 | 17161.5165 |  | 0 |  | 0 | 90% | 15445.3648 | 10% | 1716.1516 |  |  | 100%
10 | COBERTURA | 1400.5896 | 0.3655% | 350.1474 | 1750.737 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 1750.737 |  | 0 |  |  | 100%
11 | PINTURA | 5639.6184 | 1.472% | 1409.9046 | 7049.523 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3524.7615 | 50% | 3524.7615 |  |  | 100%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 962.65 | 0.2512% | 240.6625 | 1203.3125 |  | 0 | 50% | 601.6562 | 50% | 601.6562 |  | 0 |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10781.8936 | 2.813% | 2695.4734 | 13477.367 | 5% | 673.8683 | 45% | 6064.8152 | 50% | 6738.6835 | 0% | 0 |  |  | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 311.46 | 0.08127% | 77.865 | 389.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 389.325 |  |  | 100%
15 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 8764.1255 | 2.287% | 2191.0314 | 10955.1569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10955.1569 |  |  | 100%
16 | EQUIPAMENTOS | 108000 | 26.15% | 17280 | 125280 |  | 0 | 30% | 37584 | 35% | 43848 | 35% | 43848 |  |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 307093.1486 | 78.1% | 67053.2872 | 374146.4358 | 30.24% | 113158.8197 | 31.05% | 116181.0585 | 22.55% | 84373.1625 | 16.15% | 60433.395 |  |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 83913.34 | 21.9% | 20978.335 | 104891.675 | 30.24% | 31723.9909 | 31.05% | 32571.2733 | 22.55% | 23653.9534 | 16.15% | 16942.4574 |  |  | 100%
100%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 83913.34 | 21.9% | 20978.335 | 104891.675 | 30.24% | 31723.9909 | 8.705% | 32571.2733 | 6.322% | 23653.9534 | 4.528% | 16942.4574 |  |  | 0%
| TOTAL GERAL | 391006.4886 | 100% | 88031.6222 | 479038.1108 | 30.24% | 144882.8106 | 31.05% | 148752.3319 | 22.55% | 108027.1159 | 16.15% | 77375.8524
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 30.24% | 144882.8106 | 61.3% | 293635.1425 | 83.85% | 401662.2584 | 100% | 479038.1108 |  |  | 0
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  |  | AGOSTO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  |  | 16.86 |  | 479038.1108 |  |  | 28412.6993 |  |  |  | 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  |  | AGOSTO/2020
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  |  | 16.86 |  | 479038.1108 |  |  | 28412.6993 |  |  |  | 4

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  | AGOSTO/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  | 16.86 |  | 2026-07-31 01:20
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.84 | 8.33 | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.01 | 0 | 2.01 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.26 | 6.35 | 8.26 | 6.35
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 44.88 | 16.11 | 44.88 | 16.11
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5 | 3.84 | 5 | 3.84
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.05 | 3.88 | 5.05 | 3.88
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.77 | 3.67 | 4.77 | 3.67
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.32
C | TOTAL | 15.36 | 11.8 | 15.36 | 11.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.54 | 2.71 | 16.52 | 5.93
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.32 | 0.44 | 0.34
D | TOTAL | 7.96 | 3.03 | 16.96 | 6.27
| TOTAL (A+B+C+D) | 85 | 47.74 | 114 | 70.98

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  | AGOSTO/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  | 16.86 |  |  | 2026-07-31 01:20
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-31 01:20
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  |  | AGOSTO/2020
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ONDINA, SALVADOR, BAHIA |  |  | 16.86 |  |  | 2026-07-31 01:20
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE NA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-31 01:20
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% |  | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% |  | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% |  | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% |  | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% |  | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% |  | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% |  | 11.1% | 14.02% |  | 16.8%